## Harmonogram
| NAZWA FIRMY..... DANE FIRMY ....... |  |  | HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY NA ZADANIU PN.: „Przebudowa ulicy Narcyzowej na odcinku od ulicy Tulipanowej do ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym”
Poz. | Wyszczególnienie pozycji | Wartość brutto z umowy [zł] | STYCZEŃ | PAŹDZIERNIK 2022 | LISTOPAD 2022 | GRUDZIEŃ 2022 | STYCZEŃ 2023 | LUTY 2023 | MARZEC 2023 | KWIECIEŃ 2023 | MAJ 2023 | CZERWIEC 2023 | LIPIEC 2023 | ……………
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| wartość BRUTTO robót | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpis osoby upoważnionej

## Drozach (hidden)
BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE OSIEDLA JAR HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Harmonogram robót | [5 empty] | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2014-11-03
Poz. | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji | 2014-09-15: 2014
|  |  |  | zł | zł
I | Organizacja budowy
Przekazanie placu budowy i organizacja zaplecza | bar: 2014-09-15
II | Branża drogowa
A | Odcinek od ul. Ugory do ul. Fortecznej |  |  |  | 39025
1 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 5 km lub na odkład w gruncie kat. I | m3 | 5000 | 6.35 | 31750 | bar: 2014-09-22
2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2500 | 0.71 | 1775 | bar: 2014-09-29
3 | Mechaniczne profilowanie, zagęszczenie i pielęgnacja stabilizacji | m2 | 2500 | 2.2 | 5500 | bar: 2014-10-13 to 2014-10-20
| Zadanie 2; 4; 5; 7, etap 2 |  |  |  | 67407.63
1 | wykopy wykonane spycharkami w gr.kat. IV | m3 | 5295 | 2.45 | 12972.75 | bar: 2014-09-22 to 2014-09-29
2 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III | m3 | 3626 | 4.45 | 16135.7 | bar: 2014-09-29
3 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami w gruncie kat. III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 3626 | 4.43 | 16063.18 | bar: 2014-09-29 to 2014-10-06
4 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. I-II | m3 | 1600 | 4.44 | 7104 | bar: 2014-09-29
5 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 5200 | 0.71 | 3692 | bar: 2014-10-06 to 2014-10-13
6 | Mechaniczne profilowanie, zagęszczenie i pielęgnacja stabilizacji | m2 | 5200 | 2.2 | 11440 | bar: 2014-10-20 to 2014-11-03

## Ekomet (hidden)
BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE OSIEDLA JAR HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Harmonogram robót | time axis 2014-09-15 to 2015-08-17
Poz. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość pozycji | 2014-09-15: 2014; 2014-12-22: Przerwa zimowa; 2015-03-02: 2015
|  |  |  | zł | zł
I | Organizacja budowy
Przekazanie placu budowy i organizacja zaplecza | bar: 2014-09-15
II | Branża Wodno - kanalizacyjna
1 | regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kan deszczowej | szt | 63 | 475 | 29925 | bar: 2014-10-06 to 2014-10-13; 2014-10-27 to 2014-11-17; 2014-12-08 to 2014-12-15; 2015-03-02 to 2015-03-09; 2015-04-06 to 2015-04-13; 2015-05-04 to 2015-05-11; 2015-06-08; 2015-07-06; 2015-07-20; 2015-08-10 to 2015-08-17
2 | regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kan sanitarnej | szt | 73 | 505 | 36865 | bar: 2014-10-06 to 2014-10-13; 2014-10-27 to 2014-11-03; 2014-11-24 to 2014-12-15; 2015-03-02 to 2015-03-09; 2015-03-30; 2015-04-13 to 2015-05-04; 2015-06-08 to 2015-06-15; 2015-07-20; 2015-08-03
3 | wpusty uliczne | szt | 17 | 1180 | 20060 | bar: 2014-11-03; 2014-11-24 to 2014-12-01; 2015-03-09; 2015-03-23; 2015-05-25 to 2015-06-01; 2015-06-15
4 | Przykanaliki do wpustów ulicznych z PVC DN160 | m | 170 | 90 | 15300 | bar: 2014-11-03; 2014-11-24 to 2014-12-01; 2015-03-16; 2015-05-25 to 2015-06-01; 2015-06-15 to 2015-06-29
5 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych | szt | 173 | 467 | 80791 | bar: 2014-11-17; 2015-03-16; 2015-05-18; 2015-06-22; 2015-07-27
6 | regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych | szt | 30 | 50 | 1500 | bar: 2014-10-06 to 2014-12-01; 2015-03-02 to 2015-03-09; 2015-05-18; 2015-06-22; 2015-07-27

## Geomap (hidden)
Zakład Usług Geodezyjnych "GEOMAP"
Harmonogram rzeczowo-finansowy |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
Poz. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Wartość pozycji | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwieceiń | maj | czerwiec | lipiec | sierpień
1 | Prace pomiarowe w miesiącu PAŹDZIERNIK | kpl | 1 | 4000
2 | Prace pomiarowe w miesiącu LISTOPAD | kpl | 1 | 4000
3 | Prace pomiarowe w miesiącu GRUDZIEŃ | kpl | 1 | 4000
4 | Prace pomiarowe w miesiącu STYCZEŃ | kpl | 1 | 4000
5 | Prace pomiarowe w miesiącu LUTY | kpl | 1 | 4000
6 | Prace pomiarowe w miesiącu MARZEC | kpl | 1 | 4000
7 | Prace pomiarowe w miesiącu KWIECEIŃ | kpl | 1 | 4000
8 | Prace pomiarowe w miesiącu MAJ | kpl | 1 | 4000
9 | Prace pomiarowe w miesiącu CZERWIEC | kpl | 1 | 4000
10 | Prace pomiarowe w miesiącu LIPIEC | kpl | 1 | 4000
11 | Prace pomiarowe w miesiącu SIERPIEŃ | kpl | 1 | 4000
12 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | kpl | 1 | 11000
|  |  |  | Miesięczna wartość robót | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000