**Wykonanie linii oświetlenia zewnętrznego w gminie Lubicz w roku 2025.**

nr referencyjny: **ORG.271.06.2025**

Lubicz Dolny, 28 marca 2025 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.06.2025

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Dotyczy "Program Funkcjonalno Użytkowy": w związku z koniecznością wystąpienia z wnioskiem do OSD celem określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej prosimy o potwierdzenie kto pokrywa koszt umowy przyłączeniowej z OSD.

**KOSZT UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ POKRYWA ZAMAWIAJĄCY.**

Pytanie nr 2

Dotyczy " Program Funkcjonalno Użytkowy ": w jaki sposób Zamawiający przewiduje odebrać lokalizacje, w których OSD musi wybudować przyłącze energetyczne. Przykładowo Energa Operator podaje 18 miesięcy jako termin wykonania - budowy przyłącza energetycznego. Prosimy o potwierdzenie możliwości rozliczenia wykonanych prac bez wykonanego przez OSD przyłącza energetycznego.

**W PRZYPADKACH PRZEDSTAWIONYCH W PYTANIU ZAMAWIAJĄCY ODBIERA WYKONANE LAMPY. JEDNAKŻE W PROTOKOLE ODBIORU ZAMAWIAJĄCY WPISUJE UWAGĘ, IŻ „NA DZIEŃ ODBIORU KOŃCOWEGO OŚWIETLENIE NIE JEST PODŁĄCZONE DO ZASILANIA GDYŻ TRWAJĄ PRACE PROWADZONE PRZEZ ENERGA OPERATOR” ORAZ, ŻE „PO ZAKOŃCZENIU PRAC, ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WYKONAWCA BEZKOSZTOWO PODŁĄCZY PRZEDMIOTOWE LAMPY DO ZASILANIA”.**

**PO STRONIE WYKONAWCY JEST PODPISANIE OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI INSTALACJI PRZYŁACZANEJ I PRZEKAZANIE ORYGINAŁU ZAMAWIAJĄCEMU NAJPÓŹNIEJ W DNIU ODBIORU KOŃCOWEGO. A PO ZAKOŃCZENIU PRAC, ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO BEZKOSZTOWE PODŁĄCZENIE PRZEDMIOTOWYCH LAMP DO WYKONANEGO PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO.**

**JEDNAKŻE ZAMAWIAJĄCY PO WYKONANIU PRZEDMIOTOWYCH LAMP I PRZEKAZANIU OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI INSTALACJI PRZYŁĄCZANEJ TRAKTUJE TAKIE LAMPY, JAKO WYKONANE PRZEZ WYKONAWCĘ I NIE WSTRZYMUJE PŁATNOŚCI WYKONAWCY, W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZASILANIA.**

Pytanie nr 3

Czy słupy oświetleniowe mają spełniać wymagania normy PN-EN 12767:2019 dotyczącej bezpieczeństwa biernego konstrukcji drogowych?

**OŚWIETLENIE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiad zgodę Energii Oświetlenie na podłączenie do istniejącego oświetlenia będącego na majątku Energa Oświetlenie?

**NIE. ZAMAWIAJĄCY DODATKOWO UZUPEŁNIA, ŻE WYKONANE W RAMACH ZADANIA OŚWIETLENIE BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBICZ – NIE ZOSTANIE PRZEKAZANE DO MAJĄTKU ENERGA OŚWIETLENIE.**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami na których mają być realizowane prace budowlane?

**WŁASNOŚCI DZIAŁEK ORAZ INFORMACJE NA TEMAT DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEDSTAWIONO W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.**

Pytanie nr 6

Czy w przypadku działek nie sklasyfikowanych jako drogowe "dr" na których wymagane będzie uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę,  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ Rozdz. VII. Termin wykonania zamówienia, na: 10 miesięcy.

**NIE.**